**ISPARTA KADIN KOOPERATİFLERİNİ GÜÇLENDİRME FAALİYET PLANI**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***FAALİYET ALANI 1*** | ***Pazarlama & Pazar Oluşturma*** | | | | | |
| **Faaliyetler** | **Sorumlu Kurum(lar)** | **İşbirliği Kurumları** | **Süre** | **Gösterge(ler)** | **Bütçe Kaynağı** | **Açıklama** |
| ***Faaliyet 1.1.***  **Kamu kurumları ve yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerine olan destekleri kapsamında kooperatif ürünlerini pazarlamak için erişilebilirliği kolay yerlerde satış noktaları oluşturulacaktır.** | Isparta Belediyesi  Isparta Valiliği  İlçe Kaymakamlıkları  İlçe Belediyeleri | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2023-2027 | Satış yerlerinin kurulması  Kurulan satış noktası sayısı |  | Belediyeler ve kamu kurumları tarafından uygun alanlarda kadın kooperatiflerinin satış yapabilecekleri yerler oluşturulacaktır. |
| ***Faaliyet 1.2.***  **Kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin desteğiyle tüm kooperatiflerin kullanımına yönelik ortak paketleme, depolama ve satış yeri temin edilecektir.** | Isparta Belediyesi | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2023-2027 | Paketleme tesisi sayısı  Depolama yeri sayısı  Satış yeri sayısı |  | Belediyeye ve kamu kurumlarına ait yerlerde paketleme ve depolama alanları oluşturulacaktır. Meydan AVM içinde ve Valilik Meydanı arkasında satış ofisleri oluşturulacaktır |
| ***Faaliyet 1.3.***  **Zincir marketlerle kurumsal işbirlikleri kurarak kadın kooperatifleri sürdürülebilir pazara kavuşturulacaktır.** | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  TKK (Tarım Kredi Kooperatif Marketleri)  Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2023-2027 | Zincir marketlerde ürünleri satılan kadın kooperatifi sayısı  Zincir marketlerde satılan kadın kooperatifi ürünü sayısı |  | Öncelikli olarak TKK olmak üzere diğer zincir marketlerle görüşmeler yapılarak ürünlerin raflarda yer bulması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 1.4.***  **Isparta’nın coğrafi konumundan yararlanarak kadın kooperatiflerinin ulusal ve uluslararası talebe yönelik ürünlerinin farklı pazarlara erişimi sağlanacaktır.** | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  TKK  Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2023-2027 | Ulusal ve uluslararası e-ticaret platformlarında ürünleri satılan kadın kooperatifi sayısı  Ulusal ve uluslararası e-ticaret platformlarında satılan kadın kooperatifi ürünü sayısı |  | Öncelikli olarak ulusal ve uluslararası firmalarla görüşmeler yapılarak ürünlerin marketlerde yer bulması sağlanacak. Ayrıca kitlesel iletişim vasıtaları kullanılarak ulusal ve uluslararası e-ticaret platformlarında kooperatiflerin ürün satışı yapmaları sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 1.5.***  **Kadın kooperatifleriyle kırsal turizm ekosistemi arasında organik bağ kurulacaktır.** | Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | 2023-2025 | Kırsal turizm alanında ürünleri satılan kadın kooperatifi sayısı.  Düzenlenen toplantı sayısı  Yapılan ziyaret sayısı |  | Isparta’da kırsal turizm konusunda geçmiş yıllardan tecrübeli kadın kooperatifleri ile diğer kadın kooperatifleri arasında üretilen ürünlerin kırsal turizmde satılması için toplantı ve ziyaretler yapılacaktır. |
| ***Faaliyet 1.6.***  **Ulusal ve uluslararası pazarlarda bölgeye özgü ürünlerin tanıtım çalışmaları yapılacaktır.** | Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  BAKA(Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) | 2023-2027 | Kadın kooperatiflerinin katılım sağladığı ulusal fuar sayısı  Kadın kooperatiflerinin katılım sağladığı uluslararası fuar sayısı  Fuarlara katılım sağlayan kadın kooperatifi sayısı |  | Isparta’da ulusal ve uluslararası fuarlara kadın kooperatifleri olarak katılım sağlanması, öncelikli olarak Isparta Belediyesi, ITSO, ITB, BAKA ile bağ kurularak yapılacak fuarlarda kadın kooperatiflerinin bulunması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 1.7.***  **Isparta’nın güçlü internet altyapısından yararlanarak kooperatiflerin kullanımına yönelik ortak bir e-ticaret platformu ve dijital pazarlama ağı oluşturulacaktır.** | BAKA  Isparta Ticaret Borsası(ITB)  Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | 2023-2027 | Kooperatifler e-ticaret platformu ve dijital pazarlama ağının oluşturulması  Platformda yer alan kadın kooperatifi sayısı |  | Oluşturulacak olan E-Ticaret platformu ve satış ağlarında kadın kooperatiflerine yönelik pozitif ayrımcılık yapılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 1.8.***  **Kooperatiflerin pazar beklentisini karşılama niteliği yüksek ürün desenine geçmesine katkı sağlayacak periyodik pazar araştırmaları yapılacaktır.** | BAKA  Isparta Ticaret Borsası(ITB)  Isparta Ticaret ve Sanayi Odası(ITSO) | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | 2023-2027 | Yapılan pazar araştırması sayısı  Gerçekleştirilen görüşme sayısı |  |  |
| ***Faaliyet 1.9.***  **Kooperatiflerin birlikte hareket etme becerisinden yararlanarak toplu alımlar yapılacak ve girdi maliyetleri düşürülecektir.** | Isparta Belediye Başkanlığı  Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Isparta Ticaret Borsası  Isparta Ticaret ve Sanayi Odası | 2023-2025 | Kooperatifler tarafından gerçekleştirilen toplu alım sayısı |  | Kadın kooperatiflerinin hammaddeleri toplu olarak tedarik etmesi sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi için çalışmalar yapılacaktır. |
| ***Faaliyet 1.10.***  **Şehir merkezi ile sınırlı olan kargo hizmet ağının kademeli bir şekilde iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.** | PTT | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2023-2025 | Adresten kargo alınmasının sağlanması |  | Öncelikli olarak PTT kargo ile görüşmeler yapılarak adresten kargo gönderiminin yapılması hususunda çalışmalar yapılması sağlanacaktır. |
| **FAALİYET ALANI 2** | ***İhtiyaca Dönük İşlevsel Eğitimler, Danışmanlık Hizmetleri & Kapasite Geliştirme Programları*** | | | | | |
|  | **Sorumlu Kurum(lar)** | **İşbirliği Kurumları** | **Süre** | **Gösterge(ler)** | **Bütçe Kaynağı** | **Açıklama** |
| ***Faaliyet 2.1.***  **Kooperatiflerle çalışan akademisyen ve ilgili kamu personeli ile birlikte kooperatiflere yönelik eğitim içerikleri ihtiyaca uygun şekilde güncellenecektir.** | Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü  BAKA(Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı) | SDÜ(Süleyman Demirel Üniversitesi)  ISUBÜ(Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi)  Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2023-2025 | Günümüz şartlarına uygun Yeni eğitim müfredatının hazırlanarak uygulamaya konulması  Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitimlere katılan kadın sayısı |  | Üniversitelerle görüşülerek kadın kooperatiflerinin günün ihtiyaçlarına yönelik eğitim çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 2.2.*** **Kadın kooperatiflerine yönelik dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, sosyal medya okuryazarlığı, yönetim, organizasyon, proje hazırlama ve yönetişim alanlarında beceri geliştirme programları düzenlenecektir.** | Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü  BAKA | SDÜ  ISUBÜ  Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 2023-2025 | Yapılan proje sayısı  Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitimlere katılan kadın sayısı |  | BAKA proje teklif çağrıları takip edilerek  dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, sosyal medya okuryazarlığı, yönetim, organizasyon, proje hazırlama ve yönetişim alanlarında proje yapılarak gelişim göstermeleri sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 2.3.***  **Gıda ürünlerinde çalışan ve ilgili yönetmeliklere hâkim olmayan kooperatifler için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından özellikle etiket yönetmeliği konusunda çalışma yapılacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | 2023-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitimlere katılım sağlayan kadın sayısı |  | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi personelince kooperatiflerin ihtiyaçlarına yönelik mevzuat eğitimlerinin yapılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 2.4.***  **Kırsal kesimde teşkilatlanmış kuruluşlar vasıtasıyla tarımsal kalkınma kooperatif ortakları yerinde eğitimlerle desteklenecektir.** | İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri  İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü |  | 2023-2027 | Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitimlere katılım sağlayan kadın sayısı |  | Isparta İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve İlçe Halk Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin yerinde eğitim almaları sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 2.5.***  **Kooperatifçilik, dayanışma kültürü, katılımcılık ve kadınların toplumsal rollerinde ortak dil ve anlayışı oluşturacak kapasite geliştirme programları uygulanacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü |  | 2023-2027 | Kadın kooperatiflerinin birlikte gerçekleştirdiği aktivite sayısı |  | Kadın kooperatiflerinin birlikte kolektif çalışmalar yapmalarına olanak sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 2.6.***  **Markalaşamayan kadın kooperatifi ürünlerinin gıda güvenilirliği, standardizasyonu ve markalaşmasını sağlayacak kurumsal kapasite geliştirme programları uygulanacaktır.** | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | BAKA | 2023-2027 | Markalaşan kadın kooperatifi sayısı  Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitime katılan kadın kooperatifi sayısı |  | Zincir marketlerin talepleri göz önünde bulundurularak kadın kooperatiflerinin ürünlerini standart ürünler olarak üretmelerinin sağlanması ve markalaşmaları için eğitim programları düzenlenecektir. |
| ***Faaliyet 2.7.***  **Kadın kooperatifçiliği alanındaki örnek kooperatifler ile bölgedeki kooperatifler arasında deneyim paylaşımı etkinliği düzenlenecektir.** | Isparta Belediyesi | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | 2023-2025 | Diğer illerde bulunan kooperatiflere düzenlenen teknik gezi sayısı  Teknik geziye katılan kadın sayısı |  | Isparta Belediyesinin finansal destekleri ile farklı illerde örnek çalışmalar yapan kooperatifler gösterilerek kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 2.8.* Yenilikçiliğe açık kadın kooperatiflerinin sıfır atıkla üretim kapasiteleri desteklenecektir.** | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü |  | 2023-2027 | Yürütülen proje sayısı  Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitime katılan kadın sayısı |  | Çevreye duyarlılık bilinci olan, sıfır atık politikasını kendine rehber edinmiş yeni ürünler üretilmesi ve karbon salınımının en az olduğu ürünlerin üretilmesi sağlanacaktır. |
| **FAALİYET ALANI 3** | ***Ürün Geliştirme & Markalaşma*** | | | | | |
|  | **Sorumlu Kurum(lar)** | **İşbirliği Kurumları** | **Süre** | **Gösterge(ler)** | **Bütçe Kaynağı** | **Açıklama** |
| ***Faaliyet 3.1.***  **Kadın kooperatiflerinin üretmediği bölgeye has ürünler AR-GE çalışmalarıyla kooperatif ürün yelpazesine kazandırılacaktır.** | SDÜ Teknokent  ISUBÜ  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | İl ve İlçe Belediyeleri | 2023-2027 | Tasarlanan yenilikçi ürün sayısı  Satışa konulan yeni ürün sayısı  Mamul ve yarı mamul ürün üretimi miktarı |  | Kadın kooperatiflerinin daha önce üretimini yapmadığı kendi yöresine has ve birbirleri ile çakışmayacak şekilde yeni ürünlerin ar-ge çalışmalarının yapılarak kadın kooperatiflerine çeşitlilik sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 3.2.***  **Gül ve benzeri yörenin markalaşmış ürünleri kooperatifler bünyesindeki çalışmalarla katma değerli ürünlere dönüştürülecektir.** | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  GÜLBİRLİK |  | 2023-2027 | Tasarlanan yenilikçi ürün sayısı  Satışa konulan yeni ürün sayısı  Mamul ve yarı mamul ürün üretimi miktarı |  | Kadın kooperatiflerinin daha önce üretimini yapmadığı yöreye has ürünlerle ilgili çalışma yapılarak katma değerli ürünlerde çeşitlilik ve artış sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 3.3.***  **Coğrafi işaretli ürün zengini olan Isparta’da kadın kooperatiflerince üretilen yerel ürünlerin hikâyesinin araştırılması ve bu hikâyelerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.** | Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü |  | 2023-2027 | Hikâyeleştirilen ürün sayısı  Ürünü hikâyeleştirilen kadın kooperatifi sayısı |  | Kadın kooperatiflerince üretilen ürünlere marka değeri katması amacıyla ürünlerin hammaddeden mamul ve yarı mamul hale dönüşünceye kadar harcanan emeğin hikâyeleştirilerek tarih ile harmanlanıp ürünlere marka değeri kazandırılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 3.4.***  **Akademisyenlerin desteğiyle gıda ürünlerinin doğal yöntemlerle kalitesinin artırılması ve raf ömrünün uzatılması sağlanacaktır.** | SDÜ Gıda Mühendisliği Fakültesi |  | 2023-2025 | Eğitim sayısı  Toplantı sayısı  Raf ömrü uzatılan ürün sayısı |  | SDÜ Gıda Mühendisliği öğretim üyeleri ile çalışmalar yapılarak gıda ürünlerinin doğal yöntemlerle kalitesinin artırılması ve raf ömrünün uzatılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 3.5.***  **Standart üretimi mümkün kılacak reçetelerin hazırlanmasına yönelik desteklerin sürekliliği sağlanacaktır.** | BAKA  Organize Sanayi Bölgesi |  | 2023-2027 | Hazırlanan reçete sayısı  Standardizasyonu sağlanan ürün sayısı |  | Üretilen ürünlerin standart ve kaliteli mamul ve yarı mamul olması için gerekli takipler yapılarak kooperatiflere ihtiyaç duyduğu destek sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 3.6.***  **Her kadın kooperatifinin belli bir üründe uzmanlaşmasına yönelik il bazlı ürün planlaması yapılacak ve markalaşma yönünde adımlar atılacaktır.** | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | SDÜ  ISUBÜ | 2023-2027 | İl bazlı ürün planlamasının yapılması  Hazırlanan basılı materyal  sayısı  Farkındalık toplantısı sayısı |  | İlimiz genelinde bulunan her bir kadın kooperatifince üretilen ürünlerin birbirleri ile çakışmayacak şekilde yenilikçi ürünler üretilmesi için planlamalar yapılacak ve yeni üretilen ürünlerin markalaşması için yayım ve reklam faaliyetleri konusunda çalışmalar yapılacaktır. |
| ***Faaliyet 3.7.***  **Kooperatiflerin ürün çeşitlendirme çalışmaları kırsal turizmdeki talepleri karşılayacak şekilde planlanacaktır.** | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | SDÜ  ISUBÜ | 2023-2027 | Kırsal turizm yapılan bölgelere gelen ziyaretçiler ile yapılan anket sayısı |  | İlimizde kırsal turizmin yaygın olarak yapıldığı bölgelerde analiz çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. |
| ***Faaliyet 3.8.***  **Doğal, el emeği ürünlerin farklılığını öne çıkaran markalaşma çalışmaları yapılacaktır.** | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  TKK | SDÜ  ISUBÜ | 2023-2025 | Türk Patent Enstitüsüne kadın kooperatiflerince yapılan marka başvurusu sayısı |  | Isparta’nın coğrafi işaretli ürünlerinden olan gül suyunda yapılan çalışmaların benzerleri (Gül suyunda Isparta’da doğal olarak üretilen gül suyuna doğal ürün logosu tasarlanmış ve tüm firmalarca üretilen ürünlerin denetimi yapılarak bu logoya kullanım izni verilmiştir) arttırılarak markalaşmış ürün çalışmalarına ağırlık verilecektir. |
| **FAALİYET ALANI 4** | ***Kooperatifçiliğin & Dayanışma Kültürünün Geliştirilmesi*** | | | | | |
|  | **Sorumlu Kurum(lar)** | **İşbirliği Kurumları** | **Süre** | **Gösterge(ler)** | **Bütçe Kaynağı** | **Açıklama** |
| ***Faaliyet 4.1.***  **Ürün planlamasının yanı sıra aynı sektörde faaliyet gösteren kooperatiflerin coğrafi mesafeye göre planlaması yapılacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta Belediyesi | BAKA | 2023-2025 | Sektörlere göre ürün planlamasının yapılması  Yapılan toplantı sayısı  Etkinliklere katılan kadın sayısı |  | Sektörlere göre ürün planlamasının yapılarak aynı bölgedeki kooperatiflerin kendilerine has ürünler satıyor olması için toplantılar yapılacaktır. |
| ***Faaliyet 4.2.***  **Kooperatif işletmeciliğine vakıf olmayan yeni kurulmuş olan kooperatiflere, başarılı ve köklü olan kooperatifler mentörlük yapacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | BAKA  Isparta Belediyesi | 2023-2027 | Düzenlenen mentörlük faaliyeti sayısı  Mentörlük çalışmalarına katılan kadın kooperatifi sayısı |  | Bölgemizde yıllardır faaliyet gösteren eski kadın kooperatiflerinin yanı sıra Türkiye genelinde marka değeri oluşturmuş ve deneyimli kooperatiflerin bölgemizdeki yeni kooperatiflerin gelişmesi ve bu bilincin oluşturulması yönünde destek sağlamaları temin edilecektir. |
| ***Faaliyet 4.3.***  **Mevzuat, muhasebe ve genel kooperatif işletmeciliği alanında bilgi eksikliği yaşayan kooperatiflerin başvuracağı teknik destek mekanizması oluşturulacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü |  | 2023-2027 | Düzenlenen eğitim sayısı  Eğitime katılan kadın sayısı  Danışma merkezinin kurulması  Danışma merkezine başvuran kadın sayısı |  | Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde kooperatiflerin her konuyu danışma imkânı bulabilecekleri kooperatif danışma merkezinin kurulması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 4.4.***  **Yerel yönetimlerce kadın kooperatifleriyle tüketicileri buluşturacak platformlar ve atölyeler oluşturulacaktır.** | Isparta İl ve İlçe Belediyeleri |  | 2023-2027 | Gerçekleştirilen etkinlik sayısı  Etkinliklere katılan kadın sayısı |  | Fuar, şenlik, kermes, sergi gibi faaliyetlerde Belediyelerce gösterilen yerlerde kadın kooperatiflerine ait stantlar oluşturulacak, uygulama atölyeleri açılacaktır. |
| ***Faaliyet 4.5.***  **Kooperatiflerin girdi ve hammaddede dışarıya bağımlılığını en aza indirecek kooperatifler arası takas sistemi oluşturulacaktır.** | Isparta Ticaret İl Müdürlüğü |  | 2023-2025 | Takas sisteminin oluşturulması  Sisteme dâhil olan kadın kooperatifi sayısı |  | Yıllardır Türkiye genelinde birçok kooperatifin uygulamış olduğu tohum takas sistemi benzerinin bölgemizde kullanılarak kadın kooperatiflerimizin ürettikleri ham maddeler ile diğer kadın kooperatiflerinin üretimlerinin takas şekli ile el değiştirmesi sağlanarak kadın kooperatiflerinin birbirine manevi desteği yanında maddi desteğinin artması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 4.6.***  **Üniversite öğrencilerine ders kredisi kazandıracak kooperatif-üniversite iş birliği gönüllülük programları geliştirilecektir.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  SDÜ  ISUBÜ | Kadın Kooperatifleri | 2023-2027 | Geliştirilen gönüllülük programları sayısı  Programlara katılan öğrenci sayısı |  | Üniversitelerde staj faaliyeti veya seçmeli ders olarak kooperatiflerde gönüllü çalışma modelinin geliştirilmesi sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 4.7.***  **Yerinde kalkınmayı destekleyen bölgesel kalkınma planlarında ve yatırım programlarında kooperatifçiliği geliştirmeye yönelik unsurlar yer alacaktır.** | BAKA |  | 2023-2027 | Bölgesel kalkınma planı çalışmalarında yer verilen kadın kooperatifi sayısı |  | BAKA nezdinde düzenlenen bölgesel kalkınma planlarının oluşturulması çalışmalarında kadın kooperatiflerinin aktif rol alması sağlanacaktır. |
| **FAALİYET ALANI 5** | ***Yerel Yönetişim: İş birliği & Koordinasyon Mekanizmaları*** | | | | | |
|  | **Sorumlu Kurum(lar)** | **İşbirliği Kurumları** | **Süre** | **Gösterge(ler)** | **Bütçe Kaynağı** | **Açıklama** |
| ***Faaliyet 5.1.***  **Yerel ekosistemdeki ilgili paydaşların tek masa etrafında toplandığı ve alınan kararların uygulamasının izlendiği iletişim ve iş birliği platformu oluşturulacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü  Belediyeler |  | 2023-2025 | İşbirliği platformunun oluşturulması  İletişim ağı oluşturulması  Platformun düzenlediği toplantı sayısı |  | Birlikte çalışma ve pazarlama olanakları geliştirilerek bir sinerji oluşturulması için çalışmalar yapılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 5.2.***  **Kadın kooperatiflerine verilen eğitimler, beceri geliştirme programları ve danışmanlık hizmetleri tekrara düşmeyecek şekilde planlanacak ve yaygınlaştırılacaktır.** | Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü  Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Kadın Kooperatifleri | 2023-2025 | İhtiyaç analizi yapılması  Güncellenen eğitim planları sayısı |  | Kadın kooperatiflerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yeni ve yenilikçi eğitim programlarının düzenlenmesi sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 5.3.***  **Kırsal turizme ve doğal yaşama artan ilginin yarattığı elverişli ortamdan yararlanarak kooperatif-kır-kent ağları oluşturulacak ve kurumsallaştırılacaktır.** | Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | Kadın Kooperatifleri | 2023-2027 | Ulusal Kırsal Ağ çalışmalarına katılan kadın kooperatifi sayısı |  | Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği yapısal uyum otoritesi başkanlığınca yürütülen ulusal kırsal ağ çalışmalarına Isparta ili olarak daha önce katılım sağlanmıştır. Bu ağ yapısında aktif olarak çalışmaların devam ettirilmesi sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 5.4.* Kadın kooperatiflerinin deneyim paylaşımını ve güncel bilgiye kolay erişimini sağlayacak web-tabanlı platformlara katılım oranı artırılacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | Kadın Kooperatif Üst Birlikleri | 2023-2027 | Ağa katılan kadın kooperatifi sayısı |  | Ulusal Kırsal Ağ platformunun internet adresi olan Uka. tarimorman.gov.tr adresinde kadın kooperatiflerinin gerekli bilgilere erişimini sağlayacak yapılar bulunmaktadır. Ayrıca Ticaret Bakanlığının Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan bilgi ağlarından yararlanması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 5.5.***  **Kadın kooperatiflerinin bir araya gelme ve birlikte çalışma isteği kurumsallaştırılacak ve bir çatı altında birleştirilecektir.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Kadın Kooperatif Üst Birlikleri | 2023-2027 | Kadın kooperatifleri üst birliğinin kurulması |  | Isparta ilindeki kadın kooperatiflerinin birleşerek yeni bir üst birlik kurması ve birlikte çalışma ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır. |
| **FAALİYET ALANI 6** | ***Farkındalık Artırma*, *Görünürlük & Yaygınlaştırma*** | | | | | |  |  |  |  | **İhtiyaç analizi yapılarak eğitim programlarının düzenlenmesi**  **Eğitim planlarının güncellenmesi** |
|  | **Sorumlu Kurum(lar)** | **İşbirliği Kurumları** | **Süre** | **Gösterge(ler)** | **Bütçe Kaynağı** | **Açıklama** |
| ***Faaliyet 6.1.***  **Tüketicilerin kooperatif ürünleri hakkındaki farkındalıklarını arttıracak kamu spotları ve reklam filmleri yapılacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Ticaret Bakanlığı  TRT | 2023-2027 | Yapılan kamu spotu sayısı  Yapılan reklam filmi sayısı |  | Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile görüşülerek kooperatifler konusunda farkındalık oluşturacak kamu spotu ve reklam filmlerinin yapılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 6.2.***  **Kadın kooperatiflerine yönelik farkındalık artırma çalışmaları muhtarların bilinçlendirilmesini de kapsayacak şekilde çok yönlü olarak tasarlanacak ve uygulanacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  Isparta Valiliği  Isparta Belediyesi | İlçe Belediyeleri  İlçe Kaymakamlıkları | 2023-2025 | Düzenlenen eğitim sayısı  Katılım sağlayan kişi sayısı |  | Halk Eğitim Müdürlüğü İlçe Belediyeleri  İlçe Kaymakamlıkları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği halinde muhtarların bilinçlendirilmesini de kapsayacak şekilde çok yönlü faaliyetler gerçekleştirilecektir. |
| ***Faaliyet 6.3.***  **Farklı sosyal medya kanallarından yararlanarak kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.** | Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  Belediyeler |  | 2023-2025 | Kadın erkek eşitliğine yönelik gönderi sayısı |  | Sosyal medya yoluyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının arttırılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 6.4.***  **Ortaklar ve kooperatifler arası ilişkileri güçlendirecek ortak sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirilecektir.** | Belediyeler  Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Kadın Kooperatifleri | 2023-2027 | Düzenlenen festival sayısı  Katılım sağlanan fuar sayısı  Fuarlara katılan kadın sayısı |  | Isparta Belediyesi ve diğer ilçe belediyelerin imkânları ile sosyal ve kültürel çalışmaların yapılması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 6.5.***  **Kooperatiflerde inovasyon ve teknoloji kullanımı farkındalığı sosyal medya aracılığı ile artırılacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  BAKA | Kadın Kooperatifleri | 2023-2025 | İnovasyon ve teknoloji kullanımına yönelik gönderi sayısı |  | Sosyal medyanın etkin kullanılması sağlanacaktır. |
| **FAALİYET ALANI 7** | *Kadın Kooperatiflerine Duyarlı Hibeler, Teşvikler & Destekler* | | | | | |
|  | Sorumlu Kurum(lar) | İşbirliği Kurumları | Süre | Gösterge(ler) | Bütçe Kaynağı | Açıklama |
| ***Faaliyet 7.1.***  **Hibe ve teşviklerden sınırlı bir şekilde yararlanan kadın kooperatiflerine yönelik bilgilendirme kanalları oluşturulacaktır.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü  BAKA  TKDK(Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) | Isparta Valiliği AB Proje Ofisi | 2023-2027 | Düzenlenen eğitim sayısı  Katılım sağlayan kişi sayısı |  | BAKA, Isparta Valiliği AB Proje Yönetim Ofisi ve diğer fon kaynakları konusunda kooperatiflere eğitimler verilmesi sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 7.2.***  **Bölgesel kalkınma ajanslarının programları kapsamında ürün kurutma ve kurutulan ürünlerin depolanmasına yönelik projeler yapılması teşvik edilecektir.** | BAKA  Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Kadın Kooperatifleri | 2023-2027 | Ürün kurutma ve kurutulan ürünlerin depolanmasına yönelik yapılan proje sayısı  Yapılan projelerden yararlanan kadın kooperatifi sayısı |  | BAKA nezdinde proje fonları kullanılarak ürün kurutma ve kurutulan ürünlerin depolanmasına yönelik projelerin hazırlanması sağlanacaktır. |
| ***Faaliyet 7.3.***  **Bölgede bulunan ve destek programları olan kuruluşların kadın kooperatiflerine yönelik proje ve program sayıları artırılarak finansal kaynaklara erişimi sınırlı olan bu kooperatiflere yönelik fon programları oluşturulacaktır.** | BAKA  TKDK  Isparta Valiliği AB Proje Ofisi  Isparta Valiliği İl Özel İdaresi | Kadın Kooperatifleri | 2023-2027 | Kadın kooperatiflerine yönelik açılan program sayısı  Uygulanan proje sayısı  Yapılan projelerden yararlanan kadın kooperatifi sayısı |  | Fon kuruluşları ile görüşmeler yapılarak proje çağrılarında kadın kooperatiflerine yönelik program sayılarının arttırılması ve İl Özel İdare vb. kaynakların kullanılması sağlanacaktır. |
| **FAALİYET ALANI 8** | ***Sorumlu Tüketim & Üretim*** | | | | | |
|  | **Sorumlu Kurum(lar)** | **İşbirliği Kurumları** | **Süre** | **Gösterge(ler)** | **Bütçe Kaynağı** | **Açıklama** |
| ***Faaliyet 8.1.***  **Ürün standardında ve kalitesinde sorun yaşayan kadın kooperatiflerinin üretim süreçleri kesintisiz olarak kontrol edilecektir.** | Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü  Isparta Ticaret İl Müdürlüğü | Kadın Kooperatifleri | 2023-2027 | Kontrollere yönelik gerçekleştirilen faaliyet sayısı |  | Piyasaya arz edilen ürünlerde sorun yaşanmaması için gerekli kontroller ilgili müdürlüklerce sağlanacaktır. |